## Hoja1
Módulo | ID | Nombre | Descripción | Prioridad | MoSCoW | Story Points | Criterios de Aceptación | Descomposición en Tareas Técnicas
Proveedores | HU-P01 | CREATE_PROVEEDOR | Como jefe de compras, quiero registrar un proveedor con su información de contacto para mantener un catálogo de abastecedores confiables. | Highest | Must Have | 3 | 1. Dado que el usuario accede al formulario de registro de proveedor, cuando ingresa todos los datos requeridos correctamente, entonces el sistema debe guardar el proveedor en la base de datos. 2. Dado que el usuario intenta registrar un proveedor sin completar campos obligatorios, cuando presiona guardar, entonces el sistema debe mostrar un mensaje de validación. 3. Dado que el proveedor se registra correctamente, cuando finaliza la operación, entonces el sistema debe mostrar una confirmación de registro exitoso. 4. Dado que el proveedor ya existe con el mismo NIT, cuando se intenta registrar nuevamente, entonces el sistema debe impedir el registro duplicado. 5. Dado que el proveedor se registra correctamente, cuando el usuario consulta la lista de proveedores, entonces el nuevo proveedor debe aparecer en la lista. | ▪ (Diseño) Diseñar el formulario Nuevo Proveedor en Figma. ▪ (Backend) Crear la entidad Proveedor en el modelo de datos. ▪ (Backend) Implementar validaciones de negocio para datos obligatorios. ▪ (Backend) Crear endpoint POST /api/proveedores. ▪ (Frontend) Crear componente UI del formulario. ▪ (Frontend) Implementar llamada a la API para registrar proveedor. ▪ (Pruebas) Crear pruebas unitarias para el servicio de proveedores. ▪ (Documentación) Documentar componente Proveedor en arc42 – Building Block View. ▪ (Documentación) Crear diagrama de secuencia para registro de proveedor.
Proveedores | HU-P02 | READ_PROVEEDORES | Como jefe de compras, quiero ver una lista de proveedores registrados para seleccionarlos al momento de realizar compras. | High | Must Have | 3 | 1. Dado que existen proveedores registrados, cuando el usuario accede al módulo de proveedores, entonces el sistema debe mostrar la lista de proveedores. 2. Dado que el usuario consulta proveedores, cuando el sistema carga la página, entonces debe mostrar nombre, NIT y contacto del proveedor. 3. Dado que no existen proveedores registrados, cuando el usuario consulta la lista, entonces el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no hay registros. 4. Dado que el usuario accede a la lista de proveedores, cuando el sistema consulta la base de datos, entonces debe mostrar los datos actualizados. 5. Dado que el usuario visualiza la lista, cuando selecciona un proveedor, entonces debe poder ver el detalle del proveedor. | ▪ (Backend) Crear endpoint GET /api/proveedores. ▪ (Backend) Implementar servicio para obtener proveedores desde la base de datos. ▪ (Frontend) Crear vista de listado de proveedores. ▪ (Frontend) Implementar tabla con los proveedores registrados. ▪ (Pruebas) Crear pruebas unitarias para consulta de proveedores. ▪ (Documentación) Actualizar diagrama de componentes en arc42.
Proveedores | HU-P03 | UPDATE_PROVEEDORES | Como jefe de compras, quiero editar la información de un proveedor para mantener actualizados sus datos de contacto. | High | Should Have | 5 | 1. Dado que el proveedor existe, cuando el usuario modifica sus datos, entonces el sistema debe actualizar la información. 2. Dado que el usuario edita un proveedor, cuando guarda los cambios, entonces el sistema debe confirmar la actualización. 3. Dado que el usuario deja campos obligatorios vacíos, cuando intenta guardar cambios, entonces el sistema debe mostrar un error. 4. Dado que se actualiza el proveedor, cuando se consulte la lista, entonces los cambios deben reflejarse. 5. Dado que ocurre un error en la actualización, cuando el sistema no pueda guardar cambios, entonces debe mostrar un mensaje de error. | ▪ (Diseño) Diseñar formulario de editar proveedor. ▪ (Backend) Implementar lógica de actualización en el servicio. ▪ (Backend) Crear endpoint PUT /api/proveedores/{id}. ▪ (Frontend) Implementar formulario de edición. ▪ (Frontend) Conectar formulario con endpoint de actualización. ▪ (Pruebas) Crear pruebas unitarias para actualización de proveedor. ▪ (Documentación) Actualizar flujo en Runtime View de arc42.
Proveedores | HU-P04 | DELETE_PROVEEDOR | Como administrador, quiero eliminar proveedores inactivos para mantener organizada la base de datos. | Medium | Could Have | 3 | 1. Dado que el proveedor existe, cuando el usuario selecciona eliminar, entonces el sistema debe pedir confirmación. 2. Dado que el usuario confirma la eliminación, cuando se procesa la solicitud, entonces el proveedor debe eliminarse del sistema. 3. Dado que el proveedor es eliminado, cuando se consulta la lista, entonces no debe aparecer en los registros. 4. Dado que el proveedor está asociado a compras, cuando se intenta eliminar, entonces el sistema debe impedir la eliminación o advertir al usuario. 5. Dado que ocurre un error al eliminar, cuando el sistema no pueda completar la operación, entonces debe mostrar un mensaje de error. | ▪ (Backend) Implementar eliminación lógica de proveedor. ▪ (Backend) Crear endpoint DELETE /api/proveedores/{id}. ▪ (Frontend) Implementar botón eliminar en tabla de proveedores. ▪ (Frontend) Implementar ventana de confirmación. ▪ (Pruebas) Crear pruebas unitarias para eliminación. ▪ (Documentación) Documentar endpoint en arc42.
Compras | HU-C01 | CREATE_ORDEN_COMPRA | Como jefe de compras, quiero registrar una orden de compra para solicitar insumos a los proveedores. | Highest | Must Have | 5 | 1. Dado que el usuario accede al formulario de nueva orden, cuando ingresa los datos correctamente, entonces el sistema debe registrar la orden de compra. 2. Dado que el usuario no completa los campos obligatorios, cuando intenta guardar la orden, entonces el sistema debe mostrar un mensaje de error. 3. Dado que la orden se registra correctamente, cuando finaliza la operación, entonces el sistema debe mostrar confirmación. 4. Dado que se registra la orden, cuando se consulta la lista de compras, entonces la nueva orden debe aparecer en el listado. 5. Dado que se agregan productos a la orden, cuando se guarda, entonces el sistema debe calcular el total automáticamente. | ▪ (Diseño) Diseñar formulario Nueva Orden de Compra en Figma. ▪ (Backend) Crear entidad OrdenCompra. ▪ (Backend) Implementar lógica de negocio para registrar órdenes. ▪ (Backend) Crear endpoint POST /api/compras. ▪ (Frontend) Crear componente UI del formulario. ▪ (Frontend) Implementar llamada a API para registrar orden. ▪ (Pruebas) Crear pruebas unitarias para registro de compras. ▪ (Documentación) Documentar módulo Compras en arc42.
Compras | HU-C02 | READ_ORDENES_COMPRA | Como administrador, quiero ver la lista de órdenes de compra registradas para hacer seguimiento a los pedidos realizados. | High | Must Have | 3 | 1. Dado que existen órdenes registradas, cuando el usuario accede al módulo, entonces el sistema debe mostrar la lista. 2. Dado que el usuario consulta compras, cuando carga la página, entonces debe visualizar proveedor, fecha y total. 3. Dado que no existen compras registradas, cuando el usuario accede al listado, entonces el sistema debe indicarlo. 4. Dado que el usuario selecciona una compra, cuando solicita ver detalles, entonces el sistema debe mostrar la información completa. 5. Dado que se actualiza una compra, cuando se consulta nuevamente, entonces debe reflejar los cambios. | ▪ (Backend) Crear endpoint GET /api/compras. ▪ (Backend) Implementar servicio de consulta de compras. ▪ (Frontend) Crear vista de listado de compras. ▪ (Frontend) Implementar tabla con datos de compras. ▪ (Pruebas) Crear pruebas unitarias para consulta.
Compras | HU-C03 | UPDATE_ORDEN_COMPRA | Como jefe de compras, quiero modificar una orden de compra pendiente para corregir errores antes de enviarla al proveedor. | High | Should Have | 5 | 1. Dado que la orden existe, cuando el usuario modifica los datos, entonces el sistema debe actualizar la información. 2. Dado que el usuario guarda cambios, cuando se procesa la solicitud, entonces el sistema debe mostrar confirmación. 3. Dado que faltan datos obligatorios, cuando se intenta guardar, entonces el sistema debe mostrar error. 4. Dado que la orden se actualiza, cuando se consulta nuevamente, entonces los cambios deben reflejarse. 5. Dado que ocurre un error, cuando falla la actualización, entonces el sistema debe notificarlo. | ▪ Diseñar interfaz de editar orden de compra ▪ Crear endpoint PUT /api/compras/{id} ▪ Implementar lógica de actualización ▪ Crear formulario de edición en frontend ▪ Conectar API con frontend ▪ Crear pruebas unitarias
Compras | HU-C04 | DELETE_ORDEN_COMPRA | Como administrador, quiero eliminar órdenes de compra canceladas para mantener el sistema organizado. | Medium | Could Have | 3 | 1. Dado que la orden existe, cuando el usuario selecciona eliminar, entonces el sistema debe solicitar confirmación. 2. Dado que el usuario confirma, cuando se procesa la eliminación, entonces la orden debe eliminarse. 3. Dado que la orden fue eliminada, cuando se consulta la lista, entonces no debe aparecer. 4. Dado que la orden tiene registros asociados, cuando se intenta eliminar, entonces el sistema debe mostrar advertencia. 5. Dado que ocurre un error, cuando falla la operación, entonces el sistema debe mostrar mensaje de error. | ▪ Crear endpoint DELETE /api/compras/{id} ▪ Implementar eliminación lógica ▪ Crear botón eliminar en frontend ▪ Implementar confirmación ▪ Crear pruebas unitarias
Facturación Electrónica | HU-F01 | CREATE_FACTURA | Como cajero, quiero generar una factura electrónica para registrar la venta realizada a un cliente. | High | Must Have | 8 | 1. Dado que el usuario registra una venta, cuando genera la factura, entonces el sistema debe crear la factura electrónica. 2. Dado que faltan datos obligatorios, cuando se intenta generar la factura, entonces el sistema debe mostrar error. 3. Dado que la factura se genera correctamente, cuando finaliza el proceso, entonces el sistema debe confirmar la operación. 4. Dado que se genera la factura, cuando se consulta el historial, entonces debe aparecer registrada. 5. Dado que se genera la factura, cuando se procesa el documento, entonces el sistema debe generar el archivo electrónico correspondiente. | ▪ Diseñar formulario Nueva Factura ▪ Crear entidad Factura ▪ Crear endpoint POST /api/facturas ▪ Implementar lógica de negocio ▪ Crear componente frontend ▪ Implementar generación del documento ▪ Pruebas unitarias ▪ Documentación arc42
Facturación Electrónica | HU-F02 | READ_FACTURAS | Como administrador, quiero ver el historial de facturas generadas para consultar ventas realizadas. | High | Must Have | 3 | 1. Dado que existen facturas electrónicas registradas en el sistema, cuando el usuario accede al módulo de facturación, entonces el sistema debe mostrar una lista con las facturas registradas. 2. Dado que el usuario consulta la lista de facturas, cuando el sistema carga la información, entonces debe mostrar datos básicos como número de factura, fecha, cliente y valor total. 3. Dado que no existen facturas registradas, cuando el usuario accede al listado de facturas, entonces el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no hay registros disponibles. 4. Dado que el usuario desea ver más información de una factura, cuando selecciona una factura del listado, entonces el sistema debe mostrar el detalle completo de la factura. 5. Dado que se registra una nueva factura en el sistema, cuando el usuario vuelve a consultar la lista de facturas, entonces la nueva factura debe aparecer en el listado. | ▪ (Diseño) Diseñar la interfaz de listado de facturas electrónicas en Figma. ▪ (Backend) Implementar la lógica de negocio para consultar facturas desde la base de datos. ▪ (Backend) Desarrollar el endpoint GET /api/facturas para obtener la lista de facturas. ▪ (Frontend) Crear el componente UI para mostrar la tabla de facturas. ▪ (Frontend) Implementar la llamada a la API para obtener las facturas. ▪ (Frontend) Implementar la visualización del detalle de una factura seleccionada. ▪ (Pruebas) Escribir pruebas unitarias para el servicio de consulta de facturas. ▪ (Documentación) Documentar el flujo de consulta de facturas en arc42 – Runtime View. ▪ (Documentación) Actualizar el diagrama de componentes del módulo de facturación.
Facturación Electrónica | HU-F03 | UPDATE_FACTURA | Como administrador, quiero editar una factura antes de enviarla para corregir errores en los datos de la venta. | Medium | Should Have | 5 | 1. Dado que existe una factura registrada en el sistema, cuando el usuario selecciona editar la factura, entonces el sistema debe permitir modificar sus datos. 2. Dado que el usuario modifica la información de la factura, cuando guarda los cambios, entonces el sistema debe actualizar la información en la base de datos. 3. Dado que el usuario intenta guardar cambios con datos inválidos o incompletos, cuando presiona guardar, entonces el sistema debe mostrar mensajes de validación. 4. Dado que la factura se actualiza correctamente, cuando el usuario consulta nuevamente la factura, entonces los cambios deben reflejarse en la información mostrada. 5. Dado que ocurre un error durante la actualización, cuando el sistema no pueda completar la operación, entonces debe mostrar un mensaje indicando el error. | ▪ (Diseño) Diseñar la interfaz de edición de factura electrónica en Figma. ▪ (Backend) Implementar la lógica de negocio para actualizar datos de facturas. ▪ (Backend) Desarrollar el endpoint PUT /api/facturas/{id} para actualizar facturas. ▪ (Frontend) Crear el formulario de edición de factura. ▪ (Frontend) Implementar la llamada a la API para enviar los cambios de la factura. ▪ (Frontend) Implementar validaciones de campos obligatorios en el formulario. ▪ (Pruebas) Crear pruebas unitarias para la actualización de facturas. ▪ (Documentación) Actualizar documentación del módulo de facturación en arc42. ▪ (Documentación) Crear un diagrama de secuencia para el flujo de actualización de factura.
Facturación Electrónica | HU-F04 | DELETE_FACTURA | Como administrador, quiero anular una factura registrada para corregir ventas incorrectas. | High | Must Have | 5 | 1. Dado que existe una factura registrada, cuando el usuario selecciona la opción de eliminar, entonces el sistema debe solicitar confirmación antes de eliminarla. 2. Dado que el usuario confirma la eliminación, cuando se procesa la solicitud, entonces el sistema debe eliminar o anular la factura del sistema. 3. Dado que la factura ha sido eliminada o anulada, cuando el usuario consulta el listado de facturas, entonces la factura no debe aparecer o debe aparecer como anulada. 4. Dado que la factura está asociada a registros contables, cuando se intenta eliminar, entonces el sistema debe mostrar una advertencia o impedir la eliminación. 5. Dado que ocurre un error durante la eliminación, cuando el sistema no pueda completar la operación, entonces debe mostrar un mensaje de error. | ▪ (Diseño) Diseñar la interacción de confirmación de eliminación de factura en la interfaz. ▪ (Backend) Implementar lógica de negocio para eliminación o anulación de facturas. ▪ (Backend) Desarrollar el endpoint DELETE /api/facturas/{id}. ▪ (Frontend) Implementar botón eliminar en la tabla de facturas. ▪ (Frontend) Implementar ventana modal de confirmación de eliminación. ▪ (Frontend) Implementar llamada a la API para eliminar la factura. ▪ (Pruebas) Crear pruebas unitarias para el servicio de eliminación de facturas. ▪ (Documentación) Documentar el flujo de eliminación en arc42 – Runtime View. ▪ (Documentación) Actualizar el diagrama de componentes del módulo de facturación.
Stock y Costos | HU-S01 | CREATE_PRODUCTO | Como bodeguero, quiero registrar un producto en el inventario para gestionar su disponibilidad en el sistema. | Highest | Must Have | 3 | 1. Dado que el usuario accede al módulo de inventario, cuando completa el formulario de registro de producto, entonces el sistema debe guardar el producto en el inventario. 2. Dado que el usuario intenta registrar un producto sin completar los campos obligatorios, cuando intenta guardar, entonces el sistema debe mostrar mensajes de validación. 3. Dado que el producto se registra correctamente, cuando finaliza el proceso, entonces el sistema debe mostrar una confirmación de registro exitoso. 4. Dado que el producto se registra correctamente, cuando el usuario consulta el inventario, entonces el nuevo producto debe aparecer en la lista. 5. Dado que se intenta registrar un producto duplicado con el mismo código, cuando el sistema detecta la duplicidad, entonces debe impedir el registro. | ▪ (Diseño) Diseñar el formulario Nuevo Producto en Figma. ▪ (Backend) Crear la entidad Producto en el modelo de datos. ▪ (Backend) Implementar la lógica de negocio para registro de productos en inventario. ▪ (Backend) Desarrollar el endpoint POST /api/productos. ▪ (Frontend) Crear el componente UI del formulario de registro de productos. ▪ (Frontend) Implementar la llamada a la API para guardar el producto. ▪ (Frontend) Implementar validaciones en el formulario de registro. ▪ (Pruebas) Escribir pruebas unitarias para la lógica de registro de productos. ▪ (Documentación) Documentar el módulo de inventario en arc42 – Building Block View. ▪ (Documentación) Crear un diagrama de secuencia para el flujo de registro de productos.
Stock y Costos | HU-S02 | READ_PRODUCTOS | Como bodeguero, quiero ver la lista de productos en inventario para conocer las existencias disponibles. | High | Must Have | 3 | 1. Dado que existen productos registrados en el sistema, cuando el usuario accede al módulo de inventario, entonces el sistema debe mostrar la lista de productos disponibles. 2. Dado que el usuario consulta el inventario, cuando se carga la información, entonces el sistema debe mostrar datos como nombre del producto, código, cantidad disponible y costo. 3. Dado que no existen productos registrados, cuando el usuario accede al listado de inventario, entonces el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no hay productos disponibles. 4. Dado que el usuario desea conocer más información de un producto, cuando selecciona un producto del listado, entonces el sistema debe mostrar el detalle del producto. 5. Dado que se registra un nuevo producto en el sistema, cuando el usuario actualiza o vuelve a consultar la lista de inventario, entonces el nuevo producto debe aparecer en el listado. | ▪ (Diseño) Diseñar la interfaz de listado de productos del inventario en Figma. ▪ (Backend) Implementar la lógica de negocio para consultar productos del inventario. ▪ (Backend) Desarrollar el endpoint GET /api/productos. ▪ (Frontend) Crear el componente UI para mostrar la tabla de productos. ▪ (Frontend) Implementar la llamada a la API para obtener los productos. ▪ (Frontend) Implementar la visualización del detalle de un producto seleccionado. ▪ (Pruebas) Escribir pruebas unitarias para el servicio de consulta de productos. ▪ (Documentación) Documentar el flujo de consulta en arc42 – Runtime View. ▪ (Documentación) Actualizar el diagrama de componentes del módulo de inventario.
Stock y Costos | HU-S03 | UPDATE_PRODUCTO | Como administrador, quiero editar la información de un producto para mantener actualizados sus datos y costos. | High | Should Have | 5 | 1. Dado que existe un producto registrado en el inventario, cuando el usuario selecciona la opción de editar, entonces el sistema debe permitir modificar los datos del producto. 2. Dado que el usuario modifica la información del producto, cuando guarda los cambios, entonces el sistema debe actualizar los datos en la base de datos. 3. Dado que el usuario intenta guardar cambios con campos obligatorios vacíos, cuando presiona guardar, entonces el sistema debe mostrar mensajes de validación. 4. Dado que el producto se actualiza correctamente, cuando el usuario consulta nuevamente el inventario, entonces los cambios deben reflejarse en la información del producto. 5. Dado que ocurre un error durante la actualización, cuando el sistema no pueda completar la operación, entonces debe mostrar un mensaje indicando el error. | ▪ (Diseño) Diseñar la interfaz de edición de productos del inventario en Figma. ▪ (Backend) Implementar la lógica de negocio para actualizar información de productos. ▪ (Backend) Desarrollar el endpoint PUT /api/productos/{id}. ▪ (Frontend) Crear el formulario de edición de productos. ▪ (Frontend) Implementar la llamada a la API para actualizar los datos del producto. ▪ (Frontend) Implementar validaciones en el formulario de edición. ▪ (Pruebas) Crear pruebas unitarias para la actualización de productos. ▪ (Documentación) Actualizar documentación del módulo de inventario en arc42. ▪ (Documentación) Crear un diagrama de secuencia para el flujo de actualización de productos.
Stock y Costos | HU-S04 | DELETE_PRODUCTO | Como administrador, quiero eliminar productos obsoletos del inventario para mantener la base de datos organizada. | Medium | Could Have | 3 | 1. Dado que existe un producto registrado en el inventario, cuando el usuario selecciona la opción de eliminar, entonces el sistema debe solicitar confirmación antes de eliminarlo. 2. Dado que el usuario confirma la eliminación, cuando se procesa la solicitud, entonces el sistema debe eliminar el producto del inventario. 3. Dado que el producto fue eliminado, cuando el usuario consulta nuevamente el listado de inventario, entonces el producto no debe aparecer en la lista. 4. Dado que el producto está asociado a registros de ventas o compras, cuando se intenta eliminar, entonces el sistema debe mostrar una advertencia o impedir la eliminación. 5. Dado que ocurre un error durante la eliminación, cuando el sistema no pueda completar la operación, entonces debe mostrar un mensaje de error. | ▪ (Diseño) Diseñar la interacción de confirmación de eliminación de producto en la interfaz. ▪ (Backend) Implementar lógica de negocio para eliminación de productos del inventario. ▪ (Backend) Desarrollar el endpoint DELETE /api/productos/{id}. ▪ (Frontend) Implementar botón eliminar en la tabla de productos. ▪ (Frontend) Implementar ventana modal de confirmación de eliminación. ▪ (Frontend) Implementar llamada a la API para eliminar el producto. ▪ (Pruebas) Crear pruebas unitarias para el servicio de eliminación de productos. ▪ (Documentación) Documentar el flujo de eliminación en arc42 – Runtime View. ▪ (Documentación) Actualizar el diagrama de componentes del módulo de inventario.
Activos Fijos | HU-A01 | CREATE_ACTIVO | Como administrador, quiero registrar un activo fijo para controlar los equipos del negocio. | High | Must Have | 3 | 1. Dado que el usuario accede al módulo de activos fijos, cuando completa el formulario de registro de activo, entonces el sistema debe guardar el activo en la base de datos. 2. Dado que el usuario intenta registrar un activo sin completar los campos obligatorios, cuando intenta guardar la información, entonces el sistema debe mostrar mensajes de validación. 3. Dado que el activo se registra correctamente, cuando finaliza el proceso de registro, entonces el sistema debe mostrar una confirmación de registro exitoso. 4. Dado que el activo se registra correctamente, cuando el usuario consulta el listado de activos, entonces el nuevo activo debe aparecer en la lista. 5. Dado que se intenta registrar un activo con el mismo código o identificador, cuando el sistema detecta la duplicidad, entonces debe impedir el registro del activo. | ▪ (Diseño) Diseñar el formulario Nuevo Activo Fijo en Figma. ▪ (Backend) Crear la entidad ActivoFijo en el modelo de datos. ▪ (Backend) Implementar la lógica de negocio para registro de activos. ▪ (Backend) Desarrollar el endpoint POST /api/activos. ▪ (Frontend) Crear el componente UI para el formulario de registro de activos. ▪ (Frontend) Implementar la llamada a la API para guardar el activo. ▪ (Frontend) Implementar validaciones en el formulario de registro. ▪ (Pruebas) Escribir pruebas unitarias para la lógica de registro de activos. ▪ (Documentación) Documentar el componente Activo en arc42 – Building Block View. ▪ (Documentación) Crear un diagrama de secuencia para el flujo de registro de activos.
Activos Fijos | HU-A02 | READ_ACTIVOS | Como administrador, quiero ver la lista de activos registrados para conocer los recursos disponibles en la empresa. | Medium | Should Have | 3 | 1. Dado que existen activos registrados en el sistema, cuando el usuario accede al módulo de activos fijos, entonces el sistema debe mostrar un listado de los activos registrados. 2. Dado que el usuario consulta el listado de activos, cuando el sistema carga la información, entonces debe mostrar datos como nombre del activo, código, valor y fecha de adquisición. 3. Dado que no existen activos registrados, cuando el usuario accede al módulo de activos, entonces el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no hay activos registrados. 4. Dado que el usuario desea ver más información de un activo, cuando selecciona un activo del listado, entonces el sistema debe mostrar el detalle completo del activo. 5. Dado que se registra un nuevo activo en el sistema, cuando el usuario vuelve a consultar el listado de activos, entonces el nuevo activo debe aparecer en la lista. | ▪ (Diseño) Diseñar la interfaz de listado de activos fijos en Figma. ▪ (Backend) Implementar la lógica de negocio para consultar activos registrados. ▪ (Backend) Desarrollar el endpoint GET /api/activos. ▪ (Frontend) Crear el componente UI para mostrar la tabla de activos. ▪ (Frontend) Implementar la llamada a la API para obtener los activos. ▪ (Frontend) Implementar la visualización del detalle de un activo seleccionado. ▪ (Pruebas) Crear pruebas unitarias para el servicio de consulta de activos. ▪ (Documentación) Documentar el flujo de consulta en arc42 – Runtime View. ▪ (Documentación) Actualizar el diagrama de componentes del módulo de activos.
Activos Fijos | HU-A03 | UPDATE_ACTIVO | Como administrador, quiero editar la información de un activo para mantener actualizado su estado o ubicación. | Medium | Should Have | 5 | 1. Dado que existe un activo registrado en el sistema, cuando el usuario selecciona la opción de editar activo, entonces el sistema debe permitir modificar sus datos. 2. Dado que el usuario modifica la información del activo, cuando guarda los cambios, entonces el sistema debe actualizar la información en la base de datos. 3. Dado que el usuario intenta guardar cambios con información incompleta, cuando presiona guardar, entonces el sistema debe mostrar mensajes de validación. 4. Dado que el activo se actualiza correctamente, cuando el usuario consulta nuevamente el activo, entonces los cambios deben reflejarse en la información mostrada. 5. Dado que ocurre un error durante la actualización, cuando el sistema no pueda completar la operación, entonces debe mostrar un mensaje indicando el error. | ▪ (Diseño) Diseñar la interfaz de edición de activos fijos en Figma. ▪ (Backend) Implementar la lógica de negocio para actualizar activos. ▪ (Backend) Desarrollar el endpoint PUT /api/activos/{id}. ▪ (Frontend) Crear el formulario de edición de activos. ▪ (Frontend) Implementar la llamada a la API para actualizar el activo. ▪ (Frontend) Implementar validaciones en el formulario de edición. ▪ (Pruebas) Crear pruebas unitarias para la actualización de activos. ▪ (Documentación) Actualizar documentación del módulo de activos en arc42. ▪ (Documentación) Crear un diagrama de secuencia para el flujo de actualización de activos.
Activos Fijos | HU-A04 | DELETE_ACTIVO | Como administrador, quiero eliminar activos dados de baja para mantener actualizado el inventario de activos. | Low | Could Have | 3 | 1. Dado que existe un activo registrado, cuando el usuario selecciona la opción de eliminar, entonces el sistema debe solicitar confirmación antes de eliminarlo. 2. Dado que el usuario confirma la eliminación, cuando se procesa la solicitud, entonces el sistema debe eliminar el activo del sistema. 3. Dado que el activo fue eliminado, cuando el usuario consulta el listado de activos, entonces el activo no debe aparecer en la lista. 4. Dado que el activo está asociado a registros contables o depreciaciones, cuando se intenta eliminar, entonces el sistema debe mostrar una advertencia o impedir la eliminación. 5. Dado que ocurre un error durante la eliminación, cuando el sistema no pueda completar la operación, entonces debe mostrar un mensaje de error. | ▪ (Diseño) Diseñar la interacción de confirmación de eliminación de activo en la interfaz. ▪ (Backend) Implementar la lógica de negocio para eliminación de activos. ▪ (Backend) Desarrollar el endpoint DELETE /api/activos/{id}. ▪ (Frontend) Implementar botón eliminar en la tabla de activos. ▪ (Frontend) Implementar ventana modal de confirmación de eliminación. ▪ (Frontend) Implementar llamada a la API para eliminar el activo. ▪ (Pruebas) Crear pruebas unitarias para el servicio de eliminación de activos. ▪ (Documentación) Documentar el flujo de eliminación en arc42 – Runtime View. ▪ (Documentación) Actualizar el diagrama de componentes del módulo de activos.
Recursos Humanos | HU-RRHH01 | CREATE_EMPLEADO | Como administrador de recursos humanos, quiero registrar un nuevo empleado para gestionar su información laboral en el sistema. | Highest | Must Have | 3 | 1. Dado que el usuario accede al módulo de recursos humanos, cuando completa el formulario de registro de empleado, entonces el sistema debe guardar la información del empleado. 2. Dado que el usuario intenta registrar un empleado sin completar los campos obligatorios, cuando intenta guardar el registro, entonces el sistema debe mostrar mensajes de validación. 3. Dado que el empleado se registra correctamente, cuando finaliza el proceso de registro, entonces el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación. 4. Dado que el empleado fue registrado, cuando el usuario consulta el listado de empleados, entonces el nuevo empleado debe aparecer en la lista. 5. Dado que se intenta registrar un empleado con el mismo número de identificación, cuando el sistema detecta la duplicidad, entonces debe impedir el registro. | ▪ (Diseño) Diseñar el formulario Registro de Empleado en Figma. ▪ (Backend) Crear la entidad Empleado en el modelo de datos. ▪ (Backend) Implementar la lógica de negocio para registro de empleados. ▪ (Backend) Desarrollar el endpoint POST /api/empleados. ▪ (Frontend) Crear el componente UI para el formulario de registro. ▪ (Frontend) Implementar la llamada a la API para guardar el empleado. ▪ (Frontend) Implementar validaciones en el formulario. ▪ (Pruebas) Escribir pruebas unitarias para la lógica de registro de empleados. ▪ (Documentación) Documentar el módulo de recursos humanos en arc42 – Building Block View. ▪ (Documentación) Crear un diagrama de secuencia para el flujo de registro de empleados.
Recursos Humanos | HU-RRHH02 | READ_EMPLEADOS | Como administrador de recursos humanos, quiero ver la lista de empleados registrados para consultar su información laboral. | High | Must Have | 3 | 1. Dado que existen empleados registrados en el sistema, cuando el usuario accede al módulo de recursos humanos, entonces el sistema debe mostrar el listado de empleados. 2. Dado que el usuario consulta la lista de empleados, cuando se carga la información, entonces el sistema debe mostrar datos como nombre, cargo, identificación y área. 3. Dado que no existen empleados registrados, cuando el usuario accede al módulo de empleados, entonces el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no hay empleados registrados. 4. Dado que el usuario desea ver más información de un empleado, cuando selecciona un empleado del listado, entonces el sistema debe mostrar su información completa. 5. Dado que se registra un nuevo empleado, cuando el usuario vuelve a consultar la lista de empleados, entonces el nuevo empleado debe aparecer en el listado. | ▪ (Diseño) Diseñar la interfaz de listado de empleados en Figma. ▪ (Backend) Implementar la lógica de negocio para consultar empleados. ▪ (Backend) Desarrollar el endpoint GET /api/empleados. ▪ (Frontend) Crear el componente UI para mostrar la tabla de empleados. ▪ (Frontend) Implementar la llamada a la API para obtener los empleados. ▪ (Frontend) Implementar la visualización del detalle de cada empleado. ▪ (Pruebas) Crear pruebas unitarias para el servicio de consulta de empleados. ▪ (Documentación) Documentar el flujo de consulta en arc42 – Runtime View. ▪ (Documentación) Actualizar el diagrama de componentes del módulo de recursos humanos.
Recursos Humanos | HU-RRHH03 | UPDATE_EMPLEADO | Como administrador de recursos humanos, quiero editar los datos de un empleado para mantener actualizada su información personal o laboral. | High | Should Have | 5 | 1. Dado que existe un empleado registrado, cuando el usuario selecciona la opción de editar empleado, entonces el sistema debe permitir modificar su información. 2. Dado que el usuario modifica los datos del empleado, cuando guarda los cambios, entonces el sistema debe actualizar la información en la base de datos. 3. Dado que el usuario intenta guardar cambios con campos obligatorios vacíos, cuando presiona guardar, entonces el sistema debe mostrar mensajes de validación. 4. Dado que la actualización se realiza correctamente, cuando el usuario consulta nuevamente el empleado, entonces los cambios deben reflejarse en la información mostrada. 5. Dado que ocurre un error durante la actualización, cuando el sistema no pueda completar la operación, entonces debe mostrar un mensaje de error. | ▪ (Diseño) Diseñar la interfaz de edición de empleado en Figma. ▪ (Backend) Implementar la lógica de negocio para actualizar empleados. ▪ (Backend) Desarrollar el endpoint PUT /api/empleados/{id}. ▪ (Frontend) Crear el formulario de edición de empleado. ▪ (Frontend) Implementar la llamada a la API para actualizar la información. ▪ (Frontend) Implementar validaciones en el formulario de edición. ▪ (Pruebas) Crear pruebas unitarias para la actualización de empleados. ▪ (Documentación) Actualizar documentación del módulo de recursos humanos en arc42. ▪ (Documentación) Crear un diagrama de secuencia para el flujo de actualización de empleados.
Recursos Humanos | HU-RRHH04 | DELETE_EMPLEADO | Como administrador, quiero eliminar empleados inactivos del sistema para mantener organizada la base de datos. | Medium | Could Have | 3 | 1. Dado que existe un empleado registrado, cuando el usuario selecciona la opción de eliminar, entonces el sistema debe solicitar confirmación antes de eliminar el registro. 2. Dado que el usuario confirma la eliminación, cuando se procesa la solicitud, entonces el sistema debe eliminar el empleado del sistema. 3. Dado que el empleado fue eliminado, cuando el usuario consulta el listado de empleados, entonces el empleado no debe aparecer en la lista. 4. Dado que el empleado tiene información asociada en otros módulos, cuando se intenta eliminar, entonces el sistema debe mostrar una advertencia o impedir la eliminación. 5. Dado que ocurre un error durante la eliminación, cuando el sistema no pueda completar la operación, entonces debe mostrar un mensaje de error. | ▪ (Diseño) Diseñar la interacción de confirmación de eliminación de empleado en la interfaz. ▪ (Backend) Implementar la lógica de negocio para eliminación de empleados. ▪ (Backend) Desarrollar el endpoint DELETE /api/empleados/{id}. ▪ (Frontend) Implementar botón eliminar en la tabla de empleados. ▪ (Frontend) Implementar ventana modal de confirmación. ▪ (Frontend) Implementar llamada a la API para eliminar el empleado. ▪ (Pruebas) Crear pruebas unitarias para el servicio de eliminación de empleados. ▪ (Documentación) Documentar el flujo de eliminación en arc42 – Runtime View. ▪ (Documentación) Actualizar el diagrama de componentes del módulo de recursos humanos.
EIS | HU-EIS01 | CREATE_INDICADOR | Como gerente, quiero registrar un indicador de negocio para monitorear el desempeño del negocio. | Medium | Should Have | 5 | 1. Dado que el usuario accede al módulo EIS, cuando completa el formulario de creación de indicador, entonces el sistema debe guardar el nuevo indicador en el sistema. 2. Dado que el usuario intenta crear un indicador sin completar los campos obligatorios, cuando intenta guardar el indicador, entonces el sistema debe mostrar mensajes de validación. 3. Dado que el indicador se crea correctamente, cuando el sistema finaliza el proceso, entonces debe mostrar un mensaje indicando que el indicador fue creado exitosamente. 4. Dado que el indicador fue creado, cuando el usuario consulta el listado de indicadores, entonces el nuevo indicador debe aparecer en el listado. 5. Dado que se intenta crear un indicador con el mismo nombre o identificador existente, cuando el sistema detecta duplicidad, entonces debe impedir la creación del indicador. | ▪ (Diseño) Diseñar el formulario Nuevo Indicador en Figma. ▪ (Backend) Crear la entidad Indicador en el modelo de datos. ▪ (Backend) Implementar la lógica de negocio para creación de indicadores. ▪ (Backend) Desarrollar el endpoint POST /api/indicadores. ▪ (Frontend) Crear el componente UI para el formulario de creación de indicadores. ▪ (Frontend) Implementar la llamada a la API para guardar el indicador. ▪ (Frontend) Implementar validaciones de campos obligatorios en el formulario. ▪ (Pruebas) Escribir pruebas unitarias para la lógica de creación de indicadores. ▪ (Documentación) Documentar el módulo EIS en arc42 – Building Block View. ▪ (Documentación) Crear un diagrama de secuencia para el flujo de creación de indicadores.
EIS | HU-EIS02 | READ_INDICADORES | Como gerente, quiero ver un dashboard de indicadores para analizar el estado del negocio. | High | Must Have | 5 | 1. Dado que existen indicadores registrados en el sistema, cuando el usuario accede al módulo EIS, entonces el sistema debe mostrar el listado de indicadores disponibles. 2. Dado que el usuario consulta la lista de indicadores, cuando el sistema carga la información, entonces debe mostrar datos como nombre del indicador, descripción, valor actual y fecha de actualización. 3. Dado que no existen indicadores registrados, cuando el usuario accede al módulo de indicadores, entonces el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no hay indicadores disponibles. 4. Dado que el usuario desea ver más información de un indicador, cuando selecciona un indicador del listado, entonces el sistema debe mostrar el detalle completo del indicador. 5. Dado que se registra un nuevo indicador en el sistema, cuando el usuario vuelve a consultar la lista de indicadores, entonces el nuevo indicador debe aparecer en el listado. | ▪ (Diseño) Diseñar la interfaz de listado de indicadores en Figma. ▪ (Backend) Implementar la lógica de negocio para consulta de indicadores. ▪ (Backend) Desarrollar el endpoint GET /api/indicadores. ▪ (Frontend) Crear el componente UI para mostrar la tabla de indicadores. ▪ (Frontend) Implementar la llamada a la API para obtener los indicadores. ▪ (Frontend) Implementar la visualización del detalle de cada indicador. ▪ (Pruebas) Crear pruebas unitarias para el servicio de consulta de indicadores. ▪ (Documentación) Documentar el flujo de consulta en arc42 – Runtime View. ▪ (Documentación) Actualizar el diagrama de componentes del módulo EIS.
EIS | HU-EIS03 | UPDATE_INDICADOR | Como gerente, quiero editar un indicador registrado para actualizar sus parámetros o metas. | Medium | Could Have | 5 | 1. Dado que existe un indicador registrado en el sistema, cuando el usuario selecciona la opción de editar indicador, entonces el sistema debe permitir modificar su información. 2. Dado que el usuario modifica los datos del indicador, cuando guarda los cambios, entonces el sistema debe actualizar la información en la base de datos. 3. Dado que el usuario intenta guardar cambios con campos obligatorios vacíos, cuando presiona guardar, entonces el sistema debe mostrar mensajes de validación. 4. Dado que el indicador se actualiza correctamente, cuando el usuario consulta nuevamente el indicador, entonces los cambios deben reflejarse en la información mostrada. 5. Dado que ocurre un error durante la actualización, cuando el sistema no pueda completar la operación, entonces debe mostrar un mensaje de error. | ▪ (Diseño) Diseñar la interfaz de edición de indicadores en Figma. ▪ (Backend) Implementar la lógica de negocio para actualización de indicadores. ▪ (Backend) Desarrollar el endpoint PUT /api/indicadores/{id}. ▪ (Frontend) Crear el formulario de edición de indicadores. ▪ (Frontend) Implementar la llamada a la API para actualizar la información del indicador. ▪ (Frontend) Implementar validaciones en el formulario de edición. ▪ (Pruebas) Crear pruebas unitarias para la actualización de indicadores. ▪ (Documentación) Actualizar documentación del módulo EIS en arc42. ▪ (Documentación) Crear un diagrama de secuencia para el flujo de actualización de indicadores.
EIS | HU-EIS04 | DELETE_INDICADOR | Como gerente, quiero eliminar indicadores obsoletos para mantener actualizado el sistema de reportes. | Low | Could Have | 3 | 1. Dado que existe un indicador registrado en el sistema, cuando el usuario selecciona la opción de eliminar indicador, entonces el sistema debe solicitar confirmación antes de eliminarlo. 2. Dado que el usuario confirma la eliminación, cuando se procesa la solicitud, entonces el sistema debe eliminar el indicador del sistema. 3. Dado que el indicador fue eliminado, cuando el usuario consulta el listado de indicadores, entonces el indicador no debe aparecer en la lista. 4. Dado que el indicador está asociado a reportes o análisis ejecutivos, cuando se intenta eliminar, entonces el sistema debe mostrar una advertencia o impedir la eliminación. 5. Dado que ocurre un error durante la eliminación, cuando el sistema no pueda completar la operación, entonces debe mostrar un mensaje de error. | ▪ (Diseño) Diseñar la interacción de confirmación de eliminación de indicador en la interfaz. ▪ (Backend) Implementar la lógica de negocio para eliminación de indicadores. ▪ (Backend) Desarrollar el endpoint DELETE /api/indicadores/{id}. ▪ (Frontend) Implementar botón eliminar en la tabla de indicadores. ▪ (Frontend) Implementar ventana modal de confirmación de eliminación. ▪ (Frontend) Implementar llamada a la API para eliminar el indicador. ▪ (Pruebas) Crear pruebas unitarias para el servicio de eliminación de indicadores. ▪ (Documentación) Documentar el flujo de eliminación en arc42 – Runtime View. ▪ (Documentación) Actualizar el diagrama de componentes del módulo EIS.